## نهایی
راهبرد : ارتقاء کیفیت آموزش، استانداردسازی، اصلاح و بهبود مستمر روش ها، فرآیندها و ساختار و تشکیلات
سیاست : بهبود و ارتقاء مستمر سطح کیفیت آموزش عالی فنی و حرفه ای
برنامه عملیاتی 1 : توسعه کمی و کیفی آموزش های عالی فنی و حرفه ای براساس مطالعات آمایشی
| برنامه عملیاتی : | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | وزن فعالیت |  | زمانبندی اجراء | [7 empty] | بودجه پیشنهادی به میلیون ریال | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | عاملیت | مسوول برنامه | واحد همکار | زمان شروع وپایان برنامه | توضیحات و ملاحظات
[8 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
|  | ردیف | اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت |  | نشانگر | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال)
| توسعه کمی و کیفی آموزش های عالی فنی و حرفه ای براساس مطالعات آمایشی | 1 | تدوین طرح آمایش و گسترش سرزمین به تفکیک استان ، مرکز | 40 | تدوین وتعیین شاخص های (متغیرهای) آمایش | 20 | سند |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | اداره کل سنجش و آزمون - آموزشکده ها | اصغری فرج خواه | آموزشکده ها | اول مهر ماه تا پایان دیماه 1397 | در حال حاضر چارچوب تهیه شده وبخشنامه ذیربط به مراکز ابلاغ شده است
[5 empty] | تمهید مقدمات گرد آوری اطلاعات آمایش بر اساس شاخص های مختلف ( جمعیت ، شرایط آب و هوایی ، فضای فیزیکی آموزشی ،رفاهی ،منابع انسانی و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی ) در قالب یک سامانه | 30 | سامانه |  |  |  |  | 1
[5 empty] | تدوین فرمت طرح توجیهی آمایش بر اساس شاخص های فوق و ارسال به مراکز به منظور پیش بینی توسعه رشته های جدید و یا بازنگری(حذف و افزایش ) رشته های موجود | 25 | بخشنامه |  |  |  |  | 1
[5 empty] | مستند سازی اطلاعات به تفکیک استان و شهرستان و گروه و رشته | 25 | دفترچه |  |  | 1
|  | 2 | برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با اصول مطالعات آمایشی | 10 | تدوین برنامه زمانبندی اجرای دوره های آموزشی آشنایی با اصول وچهارچوب تدوین آمایش سرزمین با هماهنگی واحد آموزش های آزاد و آموزش مدرسان | 20 | طرح |  |  | 1 | [8 empty] | اداره کل سنجش-مراکز | اصغری دکتر کیانی | واحد توانمد سازی مدرسان و.. | آذرماه 1397
[5 empty] | شناسایی و معرفی اساتید برجسته در این زمینه جهت تدریس | 10 | نفر |  |  | 3
[5 empty] | برگزاری دوره با مشارکت روسا ومعاونان اموزشی دانشکده ها و آموزشکده های فنی وحرفه ای ومستند سازی این دوره ها | 50 | دوره |  |  | 1
|  | 3 | سامانه بانک اطلاعات کمی آمایشی از جمله امار جمعیت ، جمعیت دانش آموزی ، دانشجویی و... به تفکیک رشته استان ، شهرستان و محل تحصیل به منظور تهیه گزارش های مورد نیاز دانشگاه ( برای تصمیم گیری های مدیریتی ) | 40 | پیگیری و اخذ آمار دانش آموزان به تفکیک نظری ، فنی وحرقه ای، کاردانش و تدوین امارهای مختلف به تفکیک گروه های آموزشی رشته و... | 10 | فایل |  |  | 3 | [8 empty] | اداره کل سنجش و آزمون - آموزشکده ها | آقای فرج خواه خانم داراب | آموزشکده ها موسسه پژوهش سازمان سنجش | اول آبان ماه تا پاین دیماه 1397
[5 empty] | تهیه آمار دانشجویان کاردانی وکارشناسی فنی وحرفه ای شاغل به تحصیل در دانشگاه های علمی کاربردی و غیر انتفاعی و آموزشکده های سما | 20 | فایل |  |  | 3
[5 empty] | تدوین اطلاعات و امار جمعیتی وسایر اطلاعات ذیربط به تفکیک استان شهرستان | 20 | دفترچه |  |  | 1
[5 empty] | طراحی سامانه | 50 | نرم افزار |  |  | 1
|  | 4 | طرح بازدید از مراکز | 10 | بازدید از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی ورفاهی برای ایجاد رشته | 70 | بازدید |  |  | 31 | [8 empty] | اداره کل سنجش و ازمون | همکارا ن سنجش |  | در تمام طول سال با توجه به درخواست ها | باز دی از استان هایی که درخواست ایجاد مرکز داده اند و همچنین امکانات وتجهیزات برای توسعه رشته ها
[5 empty] | بازدید از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی ورفاهی و... برای ایجاد آموزشکده | 30 | بازدید |  |  | 10
راهبرد : ارتقاء کیفیت آموزش، استانداردسازی، اصلاح و بهبود مستمر روش ها، فرآیندها و ساختار و تشکیلات
سیاست : بهبود و ارتقاء مستمر سطح کیفیت آموزش عالی فنی و حرفه ای
برنامه عملیاتی : 2- تدوین شیوه نامه گسترش(تاسیس آموزشکده و اخذ مجوز رشته و ارتقا آموزشکده به دانشکده)
| برنامه عملیاتی | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | وزن فعالیت |  | زمانبندی اجراء | [7 empty] | بودجه پیشنهادی به میلیون ریال | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | عاملیت | مسوول برنامه | واحد همکار | زمان شروع وپایان برنامه | توضیحات و ملاحظات
[8 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
|  | ردیف | اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت |  | نشانگر | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال)
| تدوین شیوه نامه گسترش(تاسیس آموزشکده و اخذ مجوز رشته و ارتقا آموزشکده به دانشکده) | 1 | بازنگری و تصویب شاخص های تبدیل آموزشکده به دانشکده | 30 | پیشنهاد اصلاح شاخص های ابلاغی توسط دفتر گسترش آموزش عالی فنی وحرفه ای در قالب یک طرح | 60 | طرح |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | اداره کل سنجش و آزمون | همکاران سنجش |  | دیماه تا آخر بهمن ماه
[5 empty] | اخذ تاییدیه شورای آموزشی و شورای دانشگاه | 20 | مصوبه |  |  |  |  | 2
[5 empty] | اخذ تایید اصلاحیه ارتقاء آموزشکده به دانشکده از دفتر گسترش وزارت عتف | 20 | مصوبه | [6 empty] | 1
|  | 2 | تدوین و تصویب شیوه نامه و الگوی تاسیس آموزشکده مبتنی بر نیاز سنجی و مطالعات آمایشی | 70 | طراحی وپیش بینی فرم نیاز سنجی وسایر فرم های مربوط به تاسیس آموزشکده بر اساس نیاز بازار کار و مطالعات آمایشی | 35 | فرم |  | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | اداره کل سنجش و آزمون | اصغری و خانم بلالی | اتشارت دانشگاه | اول مهرماه تا پایان اسفند ماه
[5 empty] | بازنگری و تدوین نهایی شیوه نامه و فرایند تاسیس آموزشکده | 35 | شیوه نامه |  |  | 1
[5 empty] | بررسی وتصویب شیوه نامه در شورای آموزشی دانشگاه و شورای دانشگاه | 15 | مصوبه |  |  | 1
[5 empty] | چاپ شیوه نامه پس از تصویب در شورای دانشگاه ویا سایر مراجع ذیربط و ارسال به وزارت علوم | 15 | دفترچه |  |  | 1
راهبرد : ارتقاء کیفیت آموزش، استانداردسازی، اصلاح و بهبود مستمر روش ها، فرآیندها و ساختار و تشکیلات
سیاست : تبیین مولفه آموزشی و پژوهشی مسئولیت اجتماعی دانشگاه
برنامه عملیاتی :3- تحلیل روند پذیرش دانشجو طی 5 سال گذشته و پیش بینی 5 سال آینده
| برنامه عملیاتی | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها | [5 empty] | زمانبندی اجراء | [7 empty] | بودجه پیشنهادی به میلیون ریال | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | عاملیت | مسوول برنامه | واحد همکار | زمان شروع وپایان برنامه | توضیحات و ملاحظات
[8 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
|  | ردیف | اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت | وزن فعالیت | نشانگر | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال)
| تحلیل روند پذیرش دانشجو طی 5 سال گذشته و پیش بینی 5 سال آینده | 1 | تدوین وتصویب چشم انداز 5 ساله توسعه رشته های جدید و میان رشته ای | 100 | تدوین طرح چشم انداز کلی توسعه کمی پذیرش ( افزایش کمی 20 درصد ورودی های هر سال نسبت به سال مبنا ) | 20 | طرح |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | اداره کل سنجش و آزمون - آموزشکده ها | تمامی همکاران اداره کل سنجش |  | اول آبان ماه تا پایان بهمن ماه 1397
[5 empty] | تهیه و ارسال دستورالعمل توسعه رشته های جدید و تدوین چشم انداز به مراکز برای تعیین میزان پیش بینی افزایش ویا کاهش هر رشته به نحوی که در سرجمع ورودی های هر سال نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش داشته باشیم | 10 | بخشنامه |  |  | 1
[5 empty] | طراحی فرم ها در پیشخوان و جمع آوری و احصاء گزارش های مورد نظر | 30 | سامانه |  |  | 1
[5 empty] | گردآوری و مستند سازی اطلاعات بر اساس اطلاعات دریافتی از مراکز | 20 | دفترچه |  |  | 1
[5 empty] | بررسی و بازنگری رشته های موجود به تفکیک استان ( آموزشکده / دانشکده ) | 10 | سند |  |  | 1
[5 empty] | بررسی و تصویب در شورای آموزشی و شورای دانشگاه | 10 | سند |  |  | 1
راهبرد : ارتقاء کیفیت آموزش، استانداردسازی، اصلاح و بهبود مستمر روش ها، فرآیندها و ساختار و تشکیلات
سیاست : تبیین مولفه آموزشی و پژوهشی مسئولیت اجتماعی دانشگاه
برنامه عملیاتی : 4- پیش بینی و تعیین ظرفیت و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
| برنامه عملیاتی | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها | [5 empty] | زمانبندی اجراء | [7 empty] | بودجه پیشنهادی به میلیون ریال | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | عاملیت | مسوول برنامه | واحد همکار | زمان شروع وپایان برنامه | توضیحات و ملاحظات
[8 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
|  | ردیف | اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت | وزن فعالیت | نشانگر | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال)
| پیش بینی و تعیین ظرفیت و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته | 1 | تدوین برنامه پذیرش دانشجو به تفکیک کاردانی وکارشناسی ناپیوسته فنی وحرفه ای در سال تحصیلی 98-99 | 70 | تهیه و ارسال دستورالعمل توسعه و تعیین ظرفیت دانشجو به استان ها و مراکز | 20 | بخشنامه | 1 |  | 1 | [8 empty] | اداره کل سنجش و آزمون - آموزشکده ها | فرج خواه بلالی داراب | دانشکده ها و وآموزشکده ها | اول مهرماه تا پایان اسفند ماه
[5 empty] | مکاتبه و هماهنگی با سازمان سنجش برای ثبت اطلاعات رشته های جدید | 10 | نامه |  |  | 1
[5 empty] | بررسی مجدد پیش نویس دفترچه ارسالی از سوی سازمان سنجش | 20 | دفترچه |  |  |  |  | 1
[5 empty] | هماهنگی با روابط عمومی سازمان به منظور تبلیغات و اطلاع رسانی های لازم به دانش آموزان و اولیای انان به منظور لزوم ثبت نام در کنکور دوره کاردانی | 5 | بخشنامه |  |  |  |  | 1
[5 empty] | هماهنگی و نظارت بر اجرای آزمون توسط مراکز مجری آزمون با همکاری سازمان سنجش (کارشناسی ناپیوسته ) | 10 | بازدید |  |  |  |  | 5
[5 empty] | هماهنگی های لازم با سازمان سنجش برای دریافت نتایج قبول شدگان واعلام به خدمات آموزشی و تهیه گزارش های تحلیلی | 35 | گزارش |  |  |  |  | 1
|  | 2 | پیگیری برای پذیرش دانشجوی خارجی به ویزه از کشورهای عراق و افغانستان وکشورهای فارسی زبان با همکاری ادره کل روابط بین الملل | 30 | رایزنی برای تایید مدارک صادره از سوی دانشگاه فنی وحرفه ای در کشورهای مذکور از طریق اداره کل روابط بین الملل | 30 | نامه |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | اداره کل سنجش و آزمون - آموزشکده ها-روابط بین الملل | اصغری | اداره کل روابط بین الملل | اول اذرماه تا آخر اسفند ماه
[5 empty] | شناسایی رشته های مورد استقبال کشورهای عراق افغانستان وترجیحا فارسی زبان و همچنین مراکز مستعد برای ارائه این رشته ها | 40 | رشته |  |  |  |  | 10
[5 empty] | تدوین و ارائه طرح پذیرش دانشجوی خارجی به حوزه روابط بین الملل با همکاری اداره خدمات اموزشی | 30 | طرح |  |  |  |  | 1
راهبرد : ایجاد بستر استفاده حداکثری از توان داخلی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای
سیاست : روزآمد نمودن برنامه ها با استفاده از ظرفیت داخلی دانشگاه
برنامه عملیاتی : 5- توسعه و تنوع بخشی به رشته های دانشگاه
| برنامه عملیاتی | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | وزن فعالیت |  | زمانبندی اجراء | [7 empty] | بودجه پیشنهادی به میلیون ریال | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | عاملیت | مسوول برنامه | واحد همکار | زمان شروع وپایان برنامه | توضیحات و ملاحظات
[8 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
|  | ردیف | اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت |  | نشانگر | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال)
| توسعه و تنوع بخشی به رشته های دانشگاه | 1 | تدوین طرح نیازسنجی ایجاد رشته های کارشناسی پیوسته حرفه ای به منظور جذب دانش آموزان ودانشجویان مستعد در هنرستان هاو آموزشکده های فنی وحرفه ای | 25 | طراحی فرم نظر خواهی از دانشکده ها وآ موزشکده ها در خصوص چگونگی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته حرفه ای | 35 | فرم |  |  | 1 | [8 empty] | اداره کل سنجش و آزمون-دفتر برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای | کلیه همکاران اداره کل سنجش و آزمون | آموزشکده های فنی وحرفه ای | 15 آذرماه تا پایان بهمن ماه
[5 empty] | گرد آوری وبررسی طرح های توجیهی رشته های جدید کارشناسی پیوسته حرفه ای به تفکیک استان | 40 | دفترچه |  |  | 1 | 10
[5 empty] | ارائه خروجی طرح به دفتر برنامه ریزی دانشگاه به منظور طراحی رشته های جدید | 25 | گزارش |  |  | 1
|  | 2 | اخذ مجوز رشته های کارشناسی پیوسته حرفه ای پس از تدوین و تصویب برنامه ها وسرفصل های این رشته ها | 15 | تمهید مقدمات گردآوری تدوین طرح های توجیهی به تفکیک مرکز و رشته | 40 | بخشنامه |  |  | 1 | [8 empty] | اداره کل سنجش و آزمون-دفتر برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای | کلیه همکاران اداره کل سنجش و آزمون | دفتر برنامه ریزی شورای اموزشی دانشگاه | اول اسفند ماه تا آخر اردیبهشت سال 98
[5 empty] | بررسی طرح های توجیهی رشته های جدید کارشناسی پیوسته حرفه ای به تفکیک استان | 40 | دفترچه |  |  | 1
[5 empty] | اخذ مجوز رشته های کارشناسی پیوسته حرفه ای از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت عتف | 20 | مجوز | [6 empty] | 30
|  | 3 | تدوین طرح توجیهی اخذ مجوز کلی رشته های کاردانی به نام دانشگاه فنی و حرفه ای | 20 | تدوین طرح اخذ مجوز رشته ها | 50 | طرح |  |  | 1 | [8 empty] | اداره کل سنجش- حوزه ریاست | اصغری فرج خواه | دفتر برنامه ریزی شورای اموزشی دانشگاه | اول دیماه تا پایان اسفند ماه
[5 empty] | اخذ تاییده طرح از شورای آموزشی و شورای دانشگاه | 20 | مصوبه |  |  |  |  | 1
[5 empty] | اخذ مجوز طرح از شورای گسترش وزارت عتف | 20 | مصوبه |  |  |  |  | 1
[5 empty] | ابلاغ مصوبه به دانشکده ها و آموزشکده جهت برنامه ریزی و ساماندهی رشته ها | 10 | بخشنامه | [6 empty] | 1
|  | 4 | تدوین طرح توجیهی پذیرش همزمان تحصیل دختران با مجوز رشته های پسران و تحصیل همزمان پسران با مجوز رشته های دختران | 20 | تهیه و تدوین طرح پذیرش همزمان | 40 | طرح | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | اداره کل سنجش و آزمون | آقای فرج خواه خانم بلالی | حوزه ریاست شورای دانشگاه دفتر سترش وزارت علوم | اول بهمن ماه تا پاین اردیبهشت ناه 98
[5 empty] | تصویب طرح توجیهی پذیرش همزمان دختر و پسر در شورای آموزشی و شورای دانشگاه | 30 | مصوبه | [6 empty] | 2
[5 empty] | اخذ تاییده طرح توجیهی پذیرش همزمان دختر و پسر از شورای گسترش وزارت عتف | 20 | مصوبه | [6 empty] | 1
[5 empty] | ابلاغ مجوز به آموزشکده ها و دانشکده ها | 10 | بخشنامه |  |  | 1 |  |  |  | 1
؟ |  | 5 | توسعه ارتباط با وزارت آموزش وپرورش به منظور هماهنگی هر چه بیشتر در زمینه عملیاتی نمودن موضوعات مختلف تفاهم نامه فیما بین | 20 | هماهنگی برای تشکیل جلسات منظم کارگروه مشترک به صورت ماهانه | 10 | صورتجلسه |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | اداره کل سنجش و دفتر برنامه ریزی | اصغری - داراب | دفتر برنامه ریزی و دفاتر ذیربط اموزش وپرورش | اول دیماه 1397 تا شهریور ماه 1398
[5 empty] | پیگیری و هماهنگی برای تشکیل نشست مشترک مدیران کل آموزش وپرورش و روسای استانی دانشگاه فنی وحرفه ای به منظور بررسی راه های توسعه همکاری وشناسای مشکلات وچالش های موجود | 20 | طرح |  |  |  |  | 1
[5 empty] | تدوین طرح هنرستان های وابسته به دانشگاه فنی وحرفه ای به منظور اجرای دوره های پنج ساله فنی وحرف ای از مقطع دوره دوم متوسطه هنرستان تا مقطع کاردانی فنی وحرفه ای وپوشش رشته های جدید و خاص وپیگیری برای اخذ مجوزهای لازم | 40 | طرح |  |  |  |  | 1
[5 empty] | اخذ تاییدیه طرح از شورای آموزشی و شورای دانشگاه | 10 | مصوبه |  |  |  |  | 1
[5 empty] | هماهنگی و پیگیری برای تربیت نیروی مورد نیاز آموزش وپرورش در دانشکده ها و آموزشکده های فنی وحرفه ای | 10 | دفترچه |  |  |  |  | 1
[5 empty] | درخواست ارسال عملکرد دانشکده ها و آموزشکده های فنی وحرفه ای در ارتباط با تفاهم نامه مشترک با آموزش وپرورش .مستند سازی این گزارش ها | 10 | گزارش |  |  |  |  | 1
راهبرد : ایجاد بستر استفاده حداکثری از توان داخلی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای
سیاست : روزآمد نمودن برنامه ها با استفاده از ظرفیت داخلی دانشگاه
برنامه عملیاتی : 6- ایجاد مرکز اسناد اداره کل سنجش و آزمون
| برنامه عملیاتی | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | وزن فعالیت |  | زمانبندی اجراء | [7 empty] | بودجه پیشنهادی به میلیون ریال | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | عاملیت | مسوول برنامه | واحد همکار | زمان شروع وپایان برنامه | توضیحات و ملاحظات
[8 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
|  | ردیف | اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت |  | نشانگر | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال)
| ایجاد مرکز اسناد اداره کل سنجش و آزمون | 1 | مستند سازی مجوز رشته های مختلف به تفکیک استان مرکز کاردانی کارشناسی ناپیوسته وتدوین آن در چند مجموعه به همراه نوع مشاغل مرتبط با هر رشته | 40 | تدوین بخشنامه ، تهیه فرم درج مجوز رشته ها ومشاغل مرتبط با این رشته ها و....و درج فرم در پیشخوان | 30 | بخشنامه |  |  | 1 | [8 empty] | ادره کل سنجش و آزمون-آموزشکده ها | کلیه همکاران اداره کل سنجش | دانشکده ها و اموزشکده ها | اول آبان ماه تا پایان بهمن ماه 1397
[5 empty] | جمع آوری اطلاعات بررسی کنترل ومستند سازی آن در یک مجموعه به تفکیک استانی ویا رشته ای در قالب یک کتاب | 50 | دفترچه وکتاب |  |  | 31
[5 empty] | هماهنگی برای درج این اطلاعات در پرتال دانشگاه و مراکزبا توجه به نوع رشته های هر مرکز وکنترل ونظارت بر این موضوع | 20 | بخشنامه | [6 empty] | 1
|  | 2 | مستند سازی مجوز دانشکده ها و آموزشکده های مختلف به تفکیک استان | 30 | تدوین بخشنامه ، تهیه فرم درج مجوز مراکز در پیشخوان | 50 | بخشنامه |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | اداره کل سنجش و آزمون-آموزشکده ها | کلیه همکاران اداره کل سنجش | دانشکده ها و اموزشکده ها | اول آبان ماه تا پایان بهمن ماه 1397
[5 empty] | جمع آوری اطلاعات بررسی کنترل ومستند سازی آن در یک مجموعه به صورت کتاب | 50 | دفترچه |  |  |  |  | 1
|  | 3 | هماهنگی و نظارت بر روند تکمیل بانک اطلاعات آموزش عالی (HES) | 30 | برگزاری جلسات توجیهی آموزشی با هماهنگی ومشارکت نمایندگان استانی | 30 | دوره |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | اداره کل سنجش و آزمون- دفتر برنامه ریزی - دفتر بودجه و تشکیلات- دفتر طرح های عمرانی-اداره کل امور اداری-آموزشکده ها | آقای مهنس فرج خواه خانم بلالی | مراکز مجری دفتر عمرانی امور اداری ودفتر بودجه دانشگاه | اول مهرماه تا پایان خرداد ماه 1398 | هزینه توسط وزارت علوم تامین می شود
[5 empty] | بررسی و تطبیق عناوین و مجوزهای موجود در سامانه آموزشی با مستندات اداره کل سنجش و گسترش | 20 | دفترچه |  |  |  |  | 1
[5 empty] | پیگیری رفع ایرادهای کاربری سامانه آموزشی | 20 | درخواست |  |  |  |  | 4
[5 empty] | هماهنگی و مدیریت اطلاعات سامانه با واحدهای مرتبط ( عمرانی ، برنامه ریزی ، بودجه و تشکیلات ) | 30 | صورت جلسه |  |  |  |  | 5
راهبرد : ایجاد بستر استفاده حداکثری از توان داخلی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای
سیاست : روزآمد نمودن برنامه ها با استفاده از ظرفیت داخلی دانشگاه
برنامه عملیاتی : 7- ارتقاء برند دانشگاه فنی و حرفه ای
| برنامه عملیاتی | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | وزن فعالیت |  | زمانبندی اجراء | [7 empty] | بودجه پیشنهادی به میلیون ریال | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | عاملیت | مسوول برنامه | واحد همکار | زمان شروع وپایان برنامه | توضیحات و ملاحظات
[8 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
|  | ردیف | اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت |  | نشانگر | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال)
| ارتقاء برند دانشگاه فنی و حرفه ای | 1 | ارتقاء برند دانشگاه فنی و حرفه ای و برگزاری اجلاس تخصصی چالش ها ، راهکارها و اولویت های آموزش عالی فنی وحرفه ای | 70 | هماهنگی برای مکاتبه با مسوولین حقوقی ونمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تعریف جایگاه تکنسین در برنامه های استخدامی و تجدید نظر در ردیف های احکام حقوقی آنان در بخش های دولتی وخصوصی | 5 | طرح |  |  | 5 | [8 empty] | اداره کل سنجش و روابط عمومی | کلیه همکاران اداره کل سنجش و آزمون | روابط عمومی | آبان تا اسفند ماه | با همکاری روابط عمومی
[5 empty] | بررسی راه کارهای ارتقاء برند دانشگاه با استفاده از نظر صاحبنظران و تدوین بخشنامه در این خصوص به منظور پیگیری موضوع برند دانشگاه فنی وحرفه ای وایجاد وحدت رویه در این خصوص | 20 | گزارش |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | مراکز | دیماه تا اسفند ماه
[5 empty] | هماهنگی با صدا وسیما برای پیش بینی برنامه های مختلف در کانال های سراسری و استانی وتهیه فیلم های مستند از زندگی ونحوه فعالیت دانش آموختگان موفق دانشکده ها و آموزشکده های فنی وحرفه ای | 5 | صورت جلسه |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | روابط عممی | اول دیماه تا پایان شهریورماه 98
[5 empty] | تدوین کتاب نگاهی به وضعیت دانشکده ها و آموزشکده های فنی وحرفه ای در سال تحصیلی1397 در چند مجلد به انضمام چکیده ای به زبان های انگلیسی وعربی به منظور ارائه به شخصیت های حقیقی وحقوقی داخلی وبین المللی | 35 | مجموعه اطلاعات وکتاب |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | واحد انتشارت معاونت پژوهشی | اول دیماه تا پایان اردیبهشت ماه 98 | با فروش کتاب های منتشر شده مبلغ عودت می گردد
[5 empty] | برنامه ریزی برای برگزاری نشست تخصصی چالش ها، راهکارها و اولویت های آموزش های عالی فنی به صورت کشوری واحیانا بین المللی برای سال 1398 | 35 | طرح |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | کلیه معاونت ها | اول دیماه تا پایان بهمن ماه 98
|  | 2 | برنامه ریزی برای ایجاد مقاطع کارشناسی ارشد حرفه ای به منظور تربیت نیروهای مهارتی وفنی مورد نیاز هنرستان ها ، دانشکده ها و آموزشکده های فنی وحرفه ای وبخش خصوص | 30 | تدوین طرح توجیهی ایجاد دوره کارشناسی ارشد حرفه ای در دانشگاه فنی وحرفه ای بر اساس مطالعات تطبیقی وبا استفاده از تجارب کشورهای با تجربه در این زمینه | 50 | طرح |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | اداره کل سنجش و آزمون-دفتر برنامه ریزی | کلیه همکاران اداره کل سنجش و آزمون | واحد برنامه ریزی مراکز | اول اسفند ماه تا پایان شهریورماه 98
[5 empty] | اخذ تاییدیه طرح از شورای آموزشی و شورای دانشگاه | 30 | مصوبه |  |  |  |  | 1
[5 empty] | نیاز سنجی نیروهای مورد نیاز وزارت آموزش وپرورش و دانشگاه فنی و حرفه ای به نیروهای مهارتی ارشد حرفه ای | 10 | دفترچه |  |  |  |  | 1
[5 empty] | پیگیری برای اخذ موافقت دفتر گسترش آموزش عالی فنی وحرفه ای وسایر مراجع ذیربط | 10 | مصوبه |  |  |  |  | 1

## عناوین برنامه ها
ردیف | راهبرد تحت پوشش | سیاست تحت پوشش | عنوان برنامه
1 | ارتقاء کیفیت آموزش، استانداردسازی، اصلاح و بهبود مستمر روش ها، فرآیندها و ساختار و تشکیلات | بهبود و ارتقاء مستمر سطح کیفیت آموزش عالی فنی و حرفه ای | توسعه کمی و کیفی آموزش های عالی فنی و حرفه ای براساس مطالعات آمایشی
2 |  |  | تدوین شیوه نامه گسترش(تاسیس آموزشکده و اخذ مجوز رشته و ارتقا آموزشکده به دانشکده)
3 |  | تبیین مولفه آموزشی و پژوهشی مسئولیت اجتماعی دانشگاه | تحلیل روند پذیرش دانشجو طی 5 سال گذشته و پیش بینی 5 سال آینده
4 |  |  | پیش بینی و تعیین ظرفیت و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
5 | ایجاد بستر استفاده حداکثری از توان داخلی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای | روزآمد نمودن برنامه ها با استفاده از ظرفیت داخلی دانشگاه | توسعه و تنوع بخشی به رشته های دانشگاه
6 |  |  | ایجاد مرکز اسناد اداره کل سنجش و آزمون
7 |  |  | ارتقاء برند دانشگاه فنی و حرفه ای